## Assignment Usage withEV
Tasks | All
Data
Year | Month | Day | Earned Value | Planned Value | AC
2022 | October | 4 | 150.4 | 160 | 160
|  | 5 | 300.8 | 320 | 320
|  | 6 | 386.4 | 408 | 408
|  | 7 | 515.2 | 544 | 544
|  | 8 | 515.2 | 544 | 544
|  | 9 | 515.2 | 544 | 544
|  | 10 | 665.6 | 704 | 704
Grand Total |  |  | 665.6 | 704 | 704